## 문서정보
문서명 | LJM-REQ.01-SW요구사항-OOO
템플릿 작성자 | 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 이종민교수
작성일자 | 2021.05.21
작성자 | 학과 | 컴퓨터소프트웨어공학과
| 조 | 8조
| 성명 | 김광민, 김규한, 김예진, 배민정, 신휘정
목적 및 구성 | 이 문서는 시스템 요구사항을 정의하기 위한 목적으로 만들어졌습니다. 같이 배포한 REQ.02 시스템 범위 문서와 REQ.03 와이어플로우 문서를 사용하여 각 쉬트의 항목을 작성하면 됩니다. ¨ LJM-REQ.01-시스템요구사항 템플릿 문서는 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 이종민교수가 작성한 것으로 프로젝트 모니터링 참여 기관 관계자만 사용 가능하며, 외부로의 유출을 금합니다.
변경 기록 | Revision | 변경 요약 | 작성자 | 작성일
| A | SFR-WM(101-308) 수정 및 추가 | 김광민 | 2021.06.02
| B | SFR-WM303,SFR-WM409 수정 | 김예진 | 2021.05.27
| C | SFR-WM404, SFR-WM500-600작성 | 신휘정 | 2021.05.29
| D | SFR-WM304, SFR-WM305, SFR-WM306, SFR-WM307 작성 | 김규한 | 2021.05.29
| E | SFR-WM701,SFR-WM702,SFR-WM703 작성 | 배민정 | 2021.05.29

## 0.이해관계자
ID | 요구사항 (Stakeholder Requirements) | 이해당사자 | 작성일
STR-001 | SMTP 프로토콜을 사용하여 메일을 송신할 수 있어야 한다. | LJM | 2011.01.03
STR-002 | POP3 프로토콜을 사용하여 메일을 수신할 수 있어야 한다. | LJM | 2011.01.03
STR-003 | 사용자 추가, 삭제 등의 관리를 할 수 있어야 한다. | 김광민 | 2021.04.14
STR-004 | 메일 송신 시 다수의 파일을 첨부할 수 있어야 한다. | 김예진 | 2021.04.14
STR-005 | 메일 수신 시 다수의 파일을 내려받을 수 있어야 한다. | 김예진 | 2021.04.14
STR-006 | 사용자 ID와 암호를 사용하여 로그인할 수 있어야 한다. | 김광민 | 2021.04.14
STR-007 | 오류 발생 시 오류 원인을 알 수 있어야 한다. | LJM | 2011.01.03
STR-008 | 받은 메일에 대한 답장을 할 수 있어야 한다. | LJM | 2011.01.03
STR-009 | 받은 메일함에서 메일을 삭제하면 휴지통으로 이동할 수있어야 한다. | 배민정 | 2021.04.14
STR-010 | 휴지통에서 메일을 삭제하면 메일은 완전히 삭제되어야 한다. | 배민정 | 2021.04.14
STR-011 | 받은 메일을 북마크 할 수있어야 한다. | 신휘정 | 2021.04.14
STR-012 | 스팸메일을 필터링할 수있어야 한다. | 신휘정 | 2021.04.14
STR-013 | 메일을 보낼 때 폰트 설정을 할 수 있어야 한다. | 김규한 | 2021.04.14
STR-014 | 메일 작성 시 메일 임시저장함에 저장할 수있어야 한다. | 김규한 | 2021.04.14
STR-015 | 사용자는 회원가입, 회원탈퇴를 할 수 있어야 한다. | 김광민 | 2021.04.15
이해관계자 요구사항은 관련된 이해관계자 간 교차 검증을 한 후, 최종적으로 발주자 또는 총괄 관리자에 의해 승인이 되어야 합니다.
참고 1) STR-0**은 전체 시스템(스마트 항만 안전관리 플랫폼)에 대한 요구사항을 의미한다. 가능한 주어를 '시스템'으로 하여 요구사항을 작성한다. '세부 시스템'까지 내려가면 현 시점에서 시스템에 대해 너무 구체적인 고려를 하고 있어 요구사항 변경이 될 가능성이 높아진다.
참고 2) STR-1**은 세부 시스템 A[TBD]에 대한 요구사항을 의미한다.
참고 3) STR-2**은 세부 시스템 B[TBD]에 대한 요구사항을 의미한다.
참고 4) STR-3**은 세부 시스템 C[TBD]에 대한 요구사항을 의미한다.
참고 5) STR-4**은 세부 시스템 D[TBD]에 대한 요구사항을 의미한다.
참고 6) STR-5**은 세부 시스템 E[TBD]에 대한 요구사항을 의미한다.
참고 7) 주어는 전체 시스템 또는 세부 시스템 모두 가능함.
결정 사항 1) 참여 기관 별 식별자 부여: 100 ~ 500번대를 어느 참여기관에서 사용할 것인지? 예) 철도연: STR-1**, 교통대: STR-2** 등

## 1.기능
ID | 요구사항 (Level 2 or Level 3) | 추정치(일) | 관련 STR | 유지보수 유형 | 설명 & 관련 기술 | 개발 상황 | 작성자 | 작성일
SFR-WM100 | 로그인 | 0
SFR-WM101 | 사용자 정보를 폼 입력받는다. | 2 | STR-006 | 기존 기능 | input 태그를 이용하여 정보를 입력받는다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM102 | 사용자 인증을 한다. | 3 | STR-006 | 기존 기능 | POP3 서버를 통해 등록 ID와 암호를 비교하여 인증을 진행한다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM103 | 관리자 또는 일반 메일 사용자에 맞는 화면을 보여준다. | 2 | STR-006 | 완전화 | 관리자 페이지에 관리자가 아닌 다른 계정이 접속하면 에러 페이지를 보여준다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM104 | 로그인 실패 시 로그인 실패 화면을 보여준다. | 1 | STR-006, STR-007 | 기존 기능 | 사용자 인증과정을 실패 시 request 객체를 이용하여 로그인 실패 화면을 보여준다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM200 | 사용자 관리 | 0
SFR-WM201 | 관리자는 메인 페이지, 사용자 제거 목록에서 서비스에 가입된 사용자 목록을 확인할 수 있다. | 3 | STR-003 | 적응 | 기존의 목록 표시가 안되던 기능을 MySQL을 이용해 저장한 USERINFO 테이블의 사용자 정보를 가져와 테이블 형태로 목록을 보여준다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM202 | 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있다. | 3 | STR-003 | 적응 | 사용자 정보의 범위를 ID와 암호뿐아니라 생일, 전화번호, 이름 등을 포함하여 사용자 정보를 DB에 추가할 수 있다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM203 | 사용자 추가를 위한 정보를 입력한다. | 2 | STR-003 | 적응 | null값이나 이상한 값의 입력을 자바 소스파일에서 유효성 검사를 진행한다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM204 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 추가한다. | 5 | STR-003 | 예방 | 메일 서버에 계정을 추가하는데 성공하면 MySQL DB에도 업데이트를 진행한다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM205 | 사용자 추가 성공 또는 실패를 팝업창으로 알린다. | 1 | STR-003, STR-007 | 적응 | 정보 입력의 유효성을 검사하고 사용자 추가 성공 또는 실패 유무를 팝업창으로 보여준다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM206 | 사용자 제거를 위해 현재 사용자 목록을 보여준다. | 3 | STR-003 | 적응 | MySQL DB에서 사용자 정보(ID, 이름, 전화번호, 생일)를 테이블 형태로 나열하여 보여준다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM207 | 제거할 사용자를 선택한다. | 0.5 | STR-003 | 적응 | HTML5를 사용하여 나열된 목록을 선택할 수 있는 체크박스를 보여준다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM208 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 제거한다. | 3 | STR-003 | 적응 | 체크박스의 체크 유/무를 인식하고 제거를 진행하는 동시에 MySQL DB의 정보를 제거한다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM209 | 사용자 제거 성공 또는 실패를 팝업창으로 알린다. | 1 | STR-003, STR-007 | 적응 | 사용자 제거의 성공 또는 실패 상황에 따라 팝업을 보여준다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM210 | 사용자 추가 시 관리자 ID로 추가 불가능하다. | 0.5 | STR-003, STR-008 | 예방 | 조건문을 이용하여 관리자 계정의 ID로 사용자 추가를 방지한다. | 완료 | 김광민 | 2021.06.02
SFR-WM300 | 회원가입 / 회원탈퇴 | 0 |  | 신규 기능 |  | 완료 |  | 2021.06.01
SFR-WM301 | 사용자는 회원가입을 통해 정보를 메일서버 및 DB서버에 추가할 수 있다. | 3 | STR-003, STR-015 | 신규 기능 | 사용자는 메일 서비스의 이용을 위해 자체적으로 정보를 입력하여 메일서버, MySQL DB에 정보를 추가할 수 있다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM302 | 회원가입에 필요한 정보를 입력한다. | 2 | STR-003, STR-015 | 신규 기능 | 회원가입에 필요한 정보인 이름, ID, 비밀번호, 비밀번호 확인, 생일, 전화번호의 정보를 입력받는다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM303 | 회원가입 시 성공 시 팝업창으로 알려준다. | 1 | STR-003, STR-007, STR-015 | 신규 기능 | 회원가입의 성공에 따른 알림 팝업을 보여준다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM304 | 회원가입 실패 시 팝업창으로 원인을 알려준다. | 2 | STR-003, STR-007, STR-015 | 신규 기능 | 회원가입 시 양식을 정확하게 입력하지 않으면 그에 따른 오류 팝업을 보여준다. (비밀번호체크, 빈칸 등) | 요구사항 정의 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM305 | 사용자는 회원탈퇴를 통해 정보를 메일서버 및 DB서버에서 지울 수 있다. | 3 | STR-003, STR-015 | 신규 기능 | 사용자는 로그인 상태에서 회원탈퇴를 통해 메일 서버의 정보와 MySQL DB의 로그인된 계정 정보를 지울 수 있다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM306 | 사용자는 회원탈퇴 시 비밀번호를 입력하여 사용자 인증을 진행한다. | 2 | STR-003, STR-006, STR-015 | 신규 기능 | 사용자는 회원탈퇴 직전에 계정의 비밀번호를 입력하여 유효성 검사를 진행해야한다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM307 | 회원탈퇴 시 성공 또는 실패를 알린다. | 0.5 | STR-003, STR-007, STR-015 | 신규 기능 | 회원탈퇴의 성공 또는 실패에 따른 알림 팝업을 보여준다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.21
SFR-WM308 | 회원가입 시 관리자 ID로 회원가입이 불가능하다. | 0.5 | STR-003, STR-007, STR-015 | 신규 기능 | 조건문을 이용하여 관리자 계정의 ID로 사용자 추가를 방지한다. | 완료 | 김광민 | 2021.05.22
SFR-WM400 | 메일 쓰기 | 0 |  | 기존 기능 |  | 완료
SFR-WM401 | 메일 쓰기를 선택한다. | 1 | STR-001 | 기존 기능 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM402 | 메일 쓰기를 위한 메일 헤더와 본문을 작성한다. | 3 | STR-001 | 기존 기능 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM403 | 메일 쓰기 시 다중 파일을 첨부할 수 있다. | 5 | STR-001, STR-004 | 완전화 |  | 완료 | 김예진 | 2021.05.27
SFR-WM404 | 메일 쓰기 시 폰트를 설정할 수 있다. | 5 | STR-013 | 신규 기능 | 본문에서 폰트를 변경하여 작성 할 수 있다. | 완료 | 김규한 | 2021.05.29
SFR-WM405 | 메일 쓰기 시 글씨크기를 설정 할 수 있다. | 5 | STR-013 | 신규 기능 | 본문에서 글씨크기를 변경하여 작성할 수 있다. | 완료 | 김규한 | 2021.05.29
SFR-WM406 | 작성중인 메일을 임시저장 할 수 있다. | 5 | STR-014 | 신규 기능 | 메일의 헤더와 본문 작성 중 임시저장 버튼을 선택하여 작성중이던 내용을 DB에 저장할 수 있다. | 완료 | 김규한 | 2021.05.29
SFR-WM407 | 작성중인 메일을 불러올 수 있다. | 5 | STR-014 | 신규 기능 | 메일쓰기 화면에서 불러오기 버튼을 선택하여 이전에 저장된 임시저장 내용을 불러온다. | 완료 | 김규한 | 2021.05.29
SFR-WM408 | SMTP 서버를 통하여 메일 전송을 한다. | 8 | STR-001 | 기존 기능 |  | 완료 | LJM | 2021.05.21
SFR-WM409 | 메일 쓰기 결과를 보여준다. | 2 | STR-001, STR-007 | 기존 기능 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM500 | 메일 읽기 | 0 |  | 기타
SFR-WM501 | 메일 서버에서 메시지 목록을 가져온다. | 3 | STR-002 | 기존 기능 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM502 | 받은 메시지 목록에서 필요한 정보만 목록 형태로 사용자에게 보여준다. | -1 | STR-002 | 기타 |  | 요구사항 정의 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM503 | 메시지 목록에서 특정 메시지를 선택하여 삭제한다. | 3 | STR-002 | 기존 기능 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM504 | 메시지 목록은 시간순으로 정렬된다. | 0.5 | STR-002 | 완전화 | 웹메일 서버에서 메시지를 FIFO방식으로 받을 수있도록 config.xml을 수정한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM505 | 메시지 목록이 길 경우 페이지 단위로 처리해준다. | -1 | STR-002 | 기타 |  | 요구사항 정의 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM506 | 요청한 메시지 목록이 오지 않을 경우 오류 원인을 보여주고 주메뉴로 이동한다. | 5 | STR-002, STR-007 | 기타 |  | 요구사항 정의 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM507 | 메시지 목록에서 메일 제목을 선택하여 해당 메일을 메일 서버에게 요청한다. | 8 | STR-002 | 기존 기능 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM508 | 수신한 메일로부터 메일 헤더와 메일 본문 내용을 추출한다. | 2 | STR-002 | 기존 기능 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM509 | 메일 헤더와 메일 본문을 보여준다. | 5 | STR-002 | 기존 기능 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM510 | 첨부 파일을 내려받는다. | 5 | STR-005 | 완전화 |  | 완료 | 김예진 | 2021.05.21
SFR-WM511 | 보고 있는 메일에 대한 답장을 한다. | -1 | STR-008 | 기타 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM512 | 보고 있는 메일을 삭제한다. | -1 | STR-009 | 기타 |  | 완료 | LJM | 2019.10.20
SFR-WM600 | 메일 북마크 기능 | 0 |  | 신규 기능 |  | 테스팅 | 신휘정
SFR-WM601 | 메일 읽기메뉴에서 메일을 북마크할 수있다. | 3 | STR-011 | 신규 기능 | URL을 통해 변수를 넘겨주고 JSP와 자바클래스를 통해 처리한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM602 | 북마크된 메일 정보는 MySQL에서 관리된다. | 3 | STR-011 | 신규 기능 | MySQL DB의 insert문을 사용한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM603 | 북마크 메일'메뉴를 선택하면 북마크된 메일을 볼 수있다. | 3 | STR-011 | 신규 기능 | MySQL DB의 select문을 통해 메일정보를 가지고온다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM604 | 북마크 메일 메뉴에서 메일을 삭제할 수있다. | 1 | STR-011 | 신규 기능 | POP3서버에서 메일을 삭제하고 MySQL에서 메일정보를 DELETE 및 UPDATE한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM605 | 북마크 메일 메뉴에서 북마크를 취소할 수있다. | 2 | STR-011 | 신규 기능 | MySQL DB에서 DELETE문을 사용한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM606 | 북마크 설정시 성공 여부를 사용자에게 알려준다. | 0.5 | STR-012 | 신규 기능 | 자바스크립트 alert문을 사용한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM700 | 스팸메시지 관리 | 0 |  | 신규 기능 |  | 설계 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM701 | 스팸메시지' 메뉴를 선택하면 스팸처리된 메일을 볼 수있다. | 1 | STR-012 | 신규 기능 | MySQL DB의 select문을 통해 메일정보를 가지고온다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM702 | 스팸메일함에서 메일을 삭제할 수있다. | 1 | STR-012 | 신규 기능 | POP3서버에서 메일을 삭제한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM703 | 스팸메시지로 처리할 단어나 이메일을 추가할 수있다. | 2 | STR-012 | 신규 기능 | URL을 통해 변수를 넘겨주고 JSP와 자바클래스를 통해 처리한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM704 | 스팸메시지로 처리할 단어나 이메일을 삭제할 수있다. | 2 | STR-012 | 신규 기능 | POP3서버에서 메일을 삭제하고 MySQL에서 메일정보를 DELETE 및 UPDATE한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM705 | 스팸으로 처리될 단어나 이메일 및 메일정보는 MySQL에서 관리된다 | 3 | STR-012 | 신규 기능 | MySQL DB의 insert문을 사용한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM706 | 스팸으로 설정될 단어가 공백이거나 null일 경우 경고창을 띄운다. | 1 | STR-012 | 신규 기능 | 자바스크립트 alert문을 사용한다. | 테스팅 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM707 | 스팸 단어나 이메일이 등록되어 있다면, 스팸 필터링은 자동으로 된다. | 5 | STR-012 | 신규 기능 | MySQL DB를 사용한다. | 완료 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM708 | 메일읽기기능에 스팸메일은 띄워지지 않는다. | 3 | STR-012 | 신규 기능 | MySQL DB와 JSP 및 자바클래스를 통해 처리한다. | 설계 | 신휘정 | 2021.05.29
SFR-WM800 | 휴지통 | 0 |  | 신규 기능 | MySQL DB와 JSP 및 자바클래스를 통해 처리한다. | 완료 | 배민정 | 2021.05.29
SFR-WM801 | 메인화면에서 삭제를 클릭시 메일을 바로 삭제하지 않고 휴지통으로 보낸다. | 3 | STR-009 | 신규 기능 | 선택한 메시지는 메인화면에서는 없어지고 MySQL DB에 메시지 정보를 저장한다. | 완료 | 배민정 | 2021.05.24
SFR-WM802 | 휴지통 화면에서는 메인화면에서 삭제한 메일들을 확인할 수 있다. | 3 | STR-009 | 신규 기능 | MySQL DB select문을 사용해 메일 정보를 가져온다. | 완료 | 배민정 | 2021.05.27
SFR-WM803 | 휴지통 화면에서 메일 삭제 선택시 메일을 완전히 제거한다. | 2 | STR-010 | 신규 기능 | MySQL DB delete문을 사용해 선택한 메일을 삭제한다. | 완료 | 배민정 | 2021.05.29

## 2.성능 (hidden)
ID | 요구사항 | 품질 부특성 | 관련 SFR | 작성자 | 작성일
PER-SF101 | 세부 시스템 A은 초당 10,000명의 사용자를 서비스해야 한다. | 용량 | SFR-101 | 철도연 OOO | 2019.10.20
PER-SF102 | 세부 시스템 A는 2초 안에 입력된 데이터를 처리해야 한다. | 시간 | SFR-102, SFR-103 |  | 2019.10.20
PER-SF103 |  |  |  |  | -
PER-SF104
PER-SF105
PER-SF106
PER-SF107
PER-SF108
PER-SF109
PER-SF110
PER-SF201
PER-SF202
PER-SF203
PER-SF204
PER-SF205
PER-SF206
PER-SF207
PER-SF208
PER-SF209
PER-SF210
PER-SF301
PER-SF302
PER-SF303
PER-SF304
PER-SF305
PER-SF306
PER-SF307
PER-SF308
PER-SF309
PER-SF310
PER-SF401
PER-SF402
PER-SF403
PER-SF404
PER-SF405
PER-SF406
PER-SF407
PER-SF408
PER-SF409
PER-SF410
PER-SF501
PER-SF502
PER-SF503
PER-SF504
PER-SF505
PER-SF506
PER-SF507
PER-SF508
PER-SF509
PER-SF510

## 3.인터페이스 (hidden)
ID | 요구사항 | 관련 인터페이스 | 관련 STR | 관련 SFR | 작성자 | 작성일
SIR-SF101 | 세부 시스템 A는 초급/중급/고급 사용자를 모두 지원해야 한다. | 최종사용자 | STR-101 | SFR-101 | 철도연 OOO | 2019.10.20
SIR-SF102 | 세부 시스템 A는 세부 시스템 B와 UDP 통신을 하여 사용자 정보를 송수신한다. | 세부 시스템 B | STR-102, STR-103 | SFR-102, SFR-103 |  | 2019.10.20
SIR-SF103 | 세부 시스템 A는 SSO 서버를 사용하여 사용자 인증을 한다. | 외부 SSO 서버 |  |  |  | -
SIR-SF104
SIR-SF105 | 스마트 항만 안전관리 플랫폼의 연동지원 프로토콜은 MQTT, UDP-RT 등 30개이다. | 사용자(역할) 또는 다른 시스템 | STR-016 | SFR-105, SFR-203, SFR-303
SIR-SF106 | or
SIR-SF107 | 세부 시스템 A는 OO 기능에서 MQTT를 사용한다. | 작업자용 웨어러블 위치추적 디바이스 | STR-016 | SFR-105
SIR-SF108 | 세부 시스템 B는 OO 기능에서 UTD-RT를 사용한다. | 지능형 CCTV | STR-016 | SFR-203
SIR-SF109
SIR-SF110
SIR-SF201 |  |  |  |  | 교통대 OOO
SIR-SF202
SIR-SF203
SIR-SF204
SIR-SF205
SIR-SF206
SIR-SF207
SIR-SF208
SIR-SF209
SIR-SF210
SIR-SF301
SIR-SF302
SIR-SF303
SIR-SF304
SIR-SF305
SIR-SF306
SIR-SF307
SIR-SF308
SIR-SF309
SIR-SF310
SIR-SF401
SIR-SF402
SIR-SF403
SIR-SF404
SIR-SF405
SIR-SF406
SIR-SF407
SIR-SF408
SIR-SF409
SIR-SF410
SIR-SF501
SIR-SF502
SIR-SF503
SIR-SF504
SIR-SF505
SIR-SF506
SIR-SF507
SIR-SF508
SIR-SF509
SIR-SF510

## 4.데이터 (hidden)
ID | 요구사항 | 관련 SFR | 작성자 | 작성일
DAR-SF101 | 세부 시스템 A는 기존 시스템의 데이터 이행을 해야 한다. | SFR-101 | 철도연 OOO | 2019.10.20
DAR-SF102 | 세부 시스템 A는 새로 구축한 데이터베이스를 주기적으로 백업해야 한다. | SFR-102, SFR-103 |  | 2019.10.20
DAR-SF103 |  |  |  | -
DAR-SF104
DAR-SF105
DAR-SF106
DAR-SF107
DAR-SF108
DAR-SF109
DAR-SF110
DAR-SF201 |  |  | 교통대 OOO
DAR-SF202
DAR-SF203
DAR-SF204
DAR-SF205
DAR-SF206
DAR-SF207
DAR-SF208
DAR-SF209
DAR-SF210
DAR-SF301
DAR-SF302
DAR-SF303
DAR-SF304
DAR-SF305
DAR-SF306
DAR-SF307
DAR-SF308
DAR-SF309
DAR-SF310
DAR-SF401
DAR-SF402
DAR-SF403
DAR-SF404
DAR-SF405
DAR-SF406
DAR-SF407
DAR-SF408
DAR-SF409
DAR-SF410
DAR-SF501
DAR-SF502
DAR-SF503
DAR-SF504
DAR-SF505
DAR-SF506
DAR-SF507
DAR-SF508
DAR-SF509
DAR-SF510

## 5.비기능 (hidden)
ID | 품질 요구사항 (기능 적합성, 성능 효율성 제외) | 관련 SFR | 작성자 | 작성일
SNR-SF101 | 세부 시스템 A는 외부에서 접근 시 HTTPS 프로토콜을 사용해야 한다. | SFR-101 | 철도연 OOO | 2019.10.20
SNR-SF102 | 세부 시스템 A는 복잡도가 높은 암호를 적용해야 한다. | SFR-102, SFR-103 |  | 2019.10.20
SNR-SF103 | 세부 시스템 A는 IoT 장치를 계속 모니터링해야 하므로 가용성을 [TBD] 수준 이상 확보해야 한다. |  |  | -
SNR-SF104
SNR-SF105
SNR-SF106
SNR-SF107
SNR-SF108
SNR-SF109
SNR-SF110
SNR-SF201 |  |  | 교통대 OOO
SNR-SF202
SNR-SF203
SNR-SF204
SNR-SF205
SNR-SF206
SNR-SF207
SNR-SF208
SNR-SF209
SNR-SF210
SNR-SF301
SNR-SF302
SNR-SF303
SNR-SF304
SNR-SF305
SNR-SF306
SNR-SF307
SNR-SF308
SNR-SF309
SNR-SF310
SNR-SF401
SNR-SF402
SNR-SF403
SNR-SF404
SNR-SF405
SNR-SF406
SNR-SF407
SNR-SF408
SNR-SF409
SNR-SF410
SNR-SF501
SNR-SF502
SNR-SF503
SNR-SF504
SNR-SF505
SNR-SF506
SNR-SF507
SNR-SF508
SNR-SF509
SNR-SF510

## 도구 (hidden)
추정치 | 유지보수 유형 | 개발 상황
-1 | 교정 | 요구사항 정의
0 | 적응 | 분석
0.5 | 완전화 | 설계
1 | 예방 | 구현
2 | 기존 기능 | 테스팅
3 | 신규 기능 | 완료
5 | 기타
8
13
20
40
100